**迭代计划V1.1**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：9.16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 17 | 项目名称 | 云作业平台 |
| 迭代名称 | 迭代一：界面原型设计及后端基础开发 | 计划起止日期 | 9.14--10.5 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 课程相关后端基础开发，框架搭建 | 9.14-9.15 | 杨亘 | | 2 | 作业相关后端基础开发，框架搭建 | 9.14-9.15 | 秦梁 | | 3 | 前端界面原型基本构建，确定语言、工具和框架 | 9.14-9.15 | 太靖文，刘兆翰 | | 4 | 用户相关后端基础开发 | 9.14-9.15 | 周峰 | | 5 | 页面原型内部评审，改进和优化，进一步确定主要页面逻辑 | 9.16-9.18 | 所有人 | | 5.1 | 现有云作业平台页面设计参考，思考改进方案和学习优秀之处 | 9.16-9.18 | 杨亘，太靖文，秦梁 | | 5.2 | 加紧发放问卷，寻找用户的需求点和喜欢的页面设计 | 9.16-9.18 | 所有人 | | 5.3 | 服务器搭建，基本环境安装，安全组配置 | 9.16-9.18 | 杨亘 | | 6 | 前端页面逻辑设计 | 9.14-9.21 | 所有人 | | 7 | 用户调研- | 9.14-9.21 | 所有人 | | 8 | 需求规约 | 9.18-9.28 | 所有人 | | 9 | Vision文档编写 | 9.16-9.27 | 所有人 | | 10 | 构建完整的前端界面原型，和后端的接口相对接。 | 9.18-10.1 | 所有人 | | 10 | 完善后端的各种接口，并进行广泛的测试 | 9.18-10.1 | 所有人 | | 11 | 迭代报告编写 | 10.1-10.5 | 所有人 | | | | |
| 预期成果：  [列出本迭代计划交付的文档、模型、源代码、安装包等]  文档：vision文档，需求规约文档，多版本迭代计划，迭代评估报告。  问卷：需求调查问卷及数据分析  模型：use-case模型等  源代码：前端react，后端三个微服务的源代码。 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  [分析当前项目风险，列出最大的3~5个风险，自高到低排列，并列出每个风险缓解和应急的措施。注：随着项目的进行，风险会不断变化，故每个迭代要重新对风险评估和控制。]  1．需求风险：需求变化风险，一是当代中小学生和大学生之间的思想差异，可能会导致项目出现需求定位的偏差。二是传统教学模式深入人心，目前运用网络云平台来进行教学辅助的学校不够多，云作业的思想传播不够深入，项目的受众可能不会太广泛，需要有合理的手段来推动我们的云作业平台进入中小学市场。  2.高并发低时延的项目要求。当课程，作业，用户等数据量急剧上升后，高并发下可能不能达到规定的响应时间。  3.与人工智能相关的技术运用不熟练，可能会在图像、语言识别技术上遇到瓶颈。  4.时间风险：项目功能性需求多，页面元素复杂，需要大量时间和精力投入。风险在于小组成员是否能够齐心协力，投入在项目中，稳定的推进云作业平台项目。 | | | |